Projektinitialisierungsauftrag

Synthetik A – Ablösung Registeranwendung

Bearbeitungsdatum	15.10.2026

Version	0.1

Dokument Status	fertiggestellt

Klassifizierung	Nicht klassifiziert

Autor/-in	Kim Muster

Projektleiter/in	Kim Muster

Auftraggeber/in	Robin Beispiel

Verwaltungseinheit	Verwaltungseinheit

Geschäftsbereich	Geschäftsbereich

Innenauftragsnr.	Innenauftragsnummer

Projektnummer	Projektnummer

PFCT Bund	Link zu

Inhaltsverzeichnis

0.	Einleitung	3

0.1	Ziel und Zweck des Dokuments	3

0.2	Referenzierte Dokumente	3

0.3	Mitgeltende Unterlagen	3

0.4	Definitionen und Abkürzungen	3

0.5	Vorgaben, Methoden und Werkzeuge	3

1.	Ausgangslage	4

2.	Ziele	4

2.1	Ziele der Phase Initialisierung	4

2.2	Rahmenbedingungen	4

3.	Ressourcenbedarf	4

3.1	Personalaufwand	4

3.2	Sachmittel	4

3.3	Kosten (in CHF inkl. MwSt.)	4

4.	Termine	5

4.1	Ergebnisse und Termine	5

5.	Projektorganisation und Personal	6

6.	Kommunikation	6

7.	Risiken	6

8.	Dokument-Protokoll	7

Einleitung

Ziel und Zweck des Dokuments

Der Projektinitialisierungsauftrag bildet die verbindliche Grundlage für die Freigabe der Phase Initialisierung. Er handelt sich um die Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem Projektleiter für die Phase Initialisierung. Informationen und Daten in diesem Dokument beziehen sich lediglich auf die Initialisierungsphase.

Bei den auftretenden Rollen ist ebenfalls die weibliche Form gemeint, auch wenn sie nicht explizit aufgeführt wird.

Referenzierte Dokumente

| Nr. | Name | Nummer / Link |
| --- | --- | --- |
| [1] | … | # |

Mitgeltende Unterlagen

| Name | Nummer / Link |
| --- | --- |
| … | # |

Definitionen und Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| CHF | Schweizer Franken |
| ICT / IKT | Informations- und Kommunikationstechnologie |
| IT | Informationstechnologie |
| PT | Personentage |
| AG | Auftraggeber |
| PL | Projektleiter |

Vorgaben, Methoden und Werkzeuge

| Titel | Vorgabe / Methode / Werkzeug | Version |
| --- | --- | --- |
| Projektmanagementmethode | HERMES | Aktuell gültige Version |
| Beschaffung | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |
| Dokumentenablage | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |
| Reporting | Gemäss Vorgabe Stammorganisation |  |

Ausgangslage

Das Beispielamt betreibt seit vierzehn Jahren eine Registeranwendung. Nach bisherigem Kenntnisstand hat der Hersteller der Registeranwendung angekündigt, die Wartung Ende 2028 einzustellen; diese Ankündigung ist noch nicht schriftlich bestätigt. Da eine Schnittstelle zum Gebäuderegister fehlt, werden Daten derzeit doppelt erfasst.

Ziele

Ziele der Phase Initialisierung

| Nr. | Kategorie | Beschreibung | Messgrösse | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Vorgehensziel | Eine Studie mit mindestens zwei Lösungsvarianten und einer Empfehlung liegt vor. | Abnahme der Studie durch den Auftraggeber | Muss |
| 02 | Vorgehensziel | Der Datenbestand der Registeranwendung ist auf Qualität und Umfang untersucht. | Bericht zur Datenqualität liegt vor | Hoch |

Rahmenbedingungen

Das Projekt hält folgende Vorgaben und Rahmenbedingungen der Stammorganisation ein:

| Nr. | Vorgaben | Beschreibung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Anwendung von HERMES | Version HERMES 2022 |  |  |
| 02 | Wartungsende Hersteller (unbestätigt) | Der Hersteller hat das Ende der Wartung per Ende 2028 angekündigt; schriftliche Bestätigung steht noch aus. (unbestätigt) |  |  |
| 03 | Projektfrist Initialisierung | Die Initialisierungsphase beginnt am 1. Februar 2027 und muss bis 30. Juni 2027 abgeschlossen sein. |  |  |

Ressourcenbedarf

Personalaufwand

Geschätzter Personalaufwand für Phase Initialisierung (Details in Kapitel 5):

| Rolle | Name | Aufwand in PT |
| --- | --- | --- |
| Auftraggeber/in | Robin Beispiel | 8 |
| Projektleiter/in | Kim Muster | 45 |
| Fachperson (Abteilung) |  | 20 |

Sachmittel

| Bezeichnung | Beschreibung | Quantität |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsplätze | Bestehende Arbeitsplätze werden genutzt; keine besonderen Sachmittel erforderlich. |  |

Kosten (in CHF inkl. MwSt.)

Geschätzte Kosten für Phase Initialisierung

| Phase | Betrag |
| --- | --- |
| Interne Personalkosten (gem. Kap. 3.1) (73 PT × 1000 CHF) | 73000 |
| Summe interne Kosten | 73000 |
| Summe externe Kosten (keine externen Posten erfasst) | 0 |
| Total Initialisierung | 73000 |

Termine

Ergebnisse und Termine

Terminierte Ergebnisse der Phase Initialisierung:

| Nr. | Lieferergebnisse (abnahmerelevant) | Liefertermin | Abnahme durch (Rolle) | Prüfmethode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Stakeholder Liste | 03.03.2027 | AG | Review |
| 02 | Studie | 09.05.2027 | AG | Review |
| 03 | Rechtsgrundlagenanalyse | 09.04.2027 | AG | Review |
| 04 | Schutzbedarfsanalyse | 09.04.2027 | AG | Review |
| 05 | Meilenstein Weiteres Vorgehen (Checkliste Weiteres Vorgehen; Liste Projektentscheide Führung) | 16.05.2027 | AG | Entscheid Auftraggeber |
| 06 | Projektmanagementplan | 08.06.2027 | AG | Review |
| 07 | Durchführungsauftrag | 23.06.2027 | AG | Review |
| 08 | Meilenstein Durchführungsfreigabe (mit Checkliste Durchführungsfreigabe; Liste Projektentscheide Steuerung) | 30.06.2027 | AG | Entscheid Auftraggeber |

Geplantes Enddatum der Phase Initialisierung: 30.06.2027

Projektorganisation und Personal

Personalressourcen gem. Kapitel 3.1 pro Monat (in PT)

| Rolle / Person | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 | Monat 9 | Bestätigung Vorgesetzter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG / Robin Beispiel | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| PL / Kim Muster | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| Fachperson (Abteilung) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Total | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |

Kommunikation

| Empfänger | Verantwortlich | Ziel / Inhalt | Mittel / Medium | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitarbeitende | Projektleitung | Projektstand | Teamsitzung | Monatlich |
| Auftraggeber | Projektleitung | Projektstand | Besprechung | Alle zwei Wochen |

Risiken

Risiken der Phase Initialisierung:

| Nr. | Risikobeschreibung | Eintrittswahrscheinlichkeit | Auswirkungsgrad | Risikozahl | Massnahmen | Verantwortung | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR01 | Fachleute sind im Frühling durch Jahresabschlüsse stark belastet und stehen für die Initialisierung eingeschränkt zur Verfügung. | Mittel = 2 | Hoch = 3 | 6 | Workshops früh fix planen. | Projektleitung | 2027-02-28 |

Dokument-Protokoll

Änderungskontrolle

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Kim Muster | 15.10.2026 | Entwurf aus dem Interview (Nachweis dev) |

Prüfung

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. |  | tt.mm.jjjj |  |

Freigabe

| Version | Name | Datum | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | tt.mm.jjjj |  |

Nachweis – Herkunft der Angaben

Diese Übersicht weist je Kapitel aus, woher die Angaben stammen: aus dem Interview mit der Projektleitung, aus Vorschlägen von HERMES PIA, die die Projektleitung übernommen hat, oder aus der Vorbelegung der Vorlage. Sie ist aus dem gespeicherten Interviewstand berechnet. Der Anhang dient der Nachvollziehbarkeit und kann für die finale Fassung entfernt werden.

| Abschnitt | Herkunft | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Ausgangslage | Projektleitung (Interview) | 3 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n), davon 1 Annahme(n), im Dokument als «(unbestätigt)» vermerkt. |
| Definitionen und Abkuerzungen | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Vorgaben, Methoden und Werkzeuge | Vorbelegung der Vorlage | Nur die Vorbelegung der Vorlage; im Interview nicht ergänzt. |
| Ziele der Phase Initialisierung | Projektleitung (Interview) | 2 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Rahmenbedingungen | Projektleitung (Interview) + Vorbelegung der Vorlage | 2 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n), davon 1 Annahme(n), im Dokument als «(unbestätigt)» vermerkt. |
| Ergebnisse und Termine | HERMES PIA (Vorschlag, von der Projektleitung übernommen) | 1 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Personalaufwand | Projektleitung (Interview) | 3 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Sachmittel | Projektleitung (Interview) | 1 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Projektorganisation und Personal | HERMES PIA (Vorschlag, von der Projektleitung übernommen) | 3 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Kommunikation | Projektleitung (Interview) | 2 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |
| Risiken | Projektleitung (Interview) | 1 von der Projektleitung bestätigte Aussage(n). |

Systemziel, Vorgehensziel

Tief, Mittel, Hoch, Muss

Risikozahl = Eintrittswahrscheinlichkeit x Auswirkungsgrad